## WBS
FBS ID | WBS ID | 업무구분 |  | 책임자 | 월 | 2019..05.27~2019.06.21
[5 empty] | 주 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
[5 empty] | 일 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | 총진척율 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 주당진척율 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 준비 및 문서작성 |  | 전체
|  |  | 기획 | 전체
|  |  | 기획서작성 | 송윤회
|  | 계획 및 설계 |  | 전체
|  |  | 개발예정보고서 작성 | 송윤회
|  |  | 개발표준안 작성 | 전체
|  |  | FBS 작성 | 송윤회
|  |  | WBS 작성 | 송윤회
|  |  | 페이지 레이아웃 | 홍유미
|  |  | 논리,물리 ERD 작성 | 위성빈
|  |  | 내비게이션 흐름도 | 위성빈
|  | 메인화면 |  | 전체
|  |  | View 구성 | 전체
FBS_001 |  | 회원관리-로그인 |  | 위성빈
| WBS_0101 |  | 로그인 - 정보 수정,탈퇴 | 위성빈
| WBS_0102 |  | 자동 로그인, 아이디 저장 | 위성빈
| WBS_0103 |  | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | 위성빈
| WBS_0104 |  | 로그인 세션 저장 | 위성빈
| WBS_0105 |  | 입력 오류시 에러 알림 | 위성빈
| WBS_0106 |  | 로그인 - 카카오, 페이스북 | 최준연
|  | 회원관리-로그아웃 |  | 위성빈
| WBS_0106 |  | 사용자의 정보가 담긴 세션 제거 | 위성빈
|  | 회원가입 |  | 정서희, 최준연
| WBS_0107 |  | 입력한 정보 유효성검사(CAPTCHA, 이메일인증) | 정서희
| WBS_0108 |  | 페이스북, 카카오 회원가입 | 최준연
FBS_002 |  | 자유 게시판 |  | 홍유미
| WBS_0201 |  | 게시글 보기,등록, 수정, 삭제 | 홍유미
| WBS_0202 |  | 게시글 검색 | 홍유미
| WBS_0203 |  | 댓글 달기 | 홍유미
| WBS_0204 |  | 페이징 기능 | 홍유미
|  | 구인 게시판 |  | 송윤회
| WBS_0301 |  | 게시글 보기, 등록, 수정, 삭제 | 송윤회
| WBS_0302 |  | 게시글 검색 | 송윤회
| WBS_0303 |  | 댓글 달기 | 송윤회
| WBS_0304 |  | 게시글 상단에 결제 API추가 | 송윤회
| WBS_0305 |  | 페이징 기능 | 송윤회
|  | 질문게시판(유저) |  | 이승근
| WBS_0401 |  | 게시글 보기, 등록, 수정, 삭제 | 이승근
| WBS_0402 |  | 댓글 달기 | 이승근
| WBS_0403 |  | 페이징 기능 | 이승근
FBS_003 |  | 프로젝트 |  | 이승근,정서희
| WBS_0501 |  | 프로젝트 생성, 수정, 삭제 | 정서희
| WBS_0502 |  | 지도 API | 이승근
|  | 파일방 |  | 이승근
| WBS_0503 |  | 파일방 다운로드(드래그 앤 드랍) | 이승근
| WBS_0504 |  | 파일방 업로드(드래그 앤 드랍) | 이승근
|  | 로드맵 |  | 송윤회,정서희
| WBS_0505 |  | 달력 형태로 이슈 진행 상황 생성 | 송윤회,정서희
| WBS_0506 |  | 이슈 생성 시기, 마감일 표시 | 송윤회,정서희
| WBS_0507 |  | 이슈 클릭시 상세 내용 보이기 | 정서희
|  | 대시보드 |  | 최준연,홍유미
| WBS_0508 |  | 이슈 생성, 삭제 | 최준연,홍유미
| WBS_0509 |  | 이슈 클릭 시 세부사항 보기 | 최준연,홍유미
| WBS_0510 |  | 이슈히스토리추적 | 최준연,홍유미
| WBS_0511 |  | 이슈하위작업연결 | 최준연
FBS_004 |  | 음성채팅 |  | 위성빈
| WBS_0601 |  | 음성 채팅 | 위성빈
|  | 텍스트채팅 |  | 위성빈
| WBS_0602 |  | 채팅 기능 | 위성빈
| WBS_0603 |  | 채팅 기록 검색 | 위성빈
|  | 화면공유 |  | 위성빈
| WBS_0604 |  | 화면공유 | 위성빈
FBS_001 |  | 테스트 |  | 전체
| WBS_0605 |  | 기능별 테스트 | 전체
FBS_001 |  | 서비스 준비 |  | 전체
| WBS_0606 |  | 발표자료 준비 | 전체
FBS_005 | WBS_0701 | 종료보고 |  | 전체